- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2020 года                             № 107                         х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения					Г.В. Бадаев

Приложение

- к постановлению от 19.10.2020 № 107

ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и туризма» | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | 4 969,9 | 4 969,9 | 3 769,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Глава Администрации Красновского сельского поселения, директор МБУК КСП ТР «КДЦ» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Весь период 2020 года | Весь период 2020 года | 4 952,9 | 4 952,9 | 3 752,2 |  |
|  | Основное мероприятие 2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красновского сельского поселения | Глава Администрации Красновского сельского поселения, директор МБУК КСП ТР «КДЦ» | количество объектов культурного наследия учреждений культуры Красновского сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия учреждений культуры Красновского сельского поселения | Весь период 2020 года | Весь период 2020 года | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4 969,9 | 4 969,9 | 3 769,2 |  |
|  |  | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | 4 969,9 | 4 969,9 | 2 769,2 |  |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                                         Г.В. Бадаев