АДМИНИСТРАЦИЯ

- КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019 г.                                  № 24                            х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 г. № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Красновском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 13.11.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»», по результатам за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 20.03.2019 № 23

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» по результатам за 2018 год

1. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие культуры и туризма | МБУК КСП ТР «КДЦ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5733,9 | 5733,6 | - |

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории поселения | ед. | 1643 | 1748 | 1748 |  |
| 2. | Число культурно-массовых мероприятий с участием коллективов художественной самодеятельности поселения районного и областного уровня | ед. | 15 | 15 | 15 |  |
| 3. | Доля муниципальных объектов культурно-бытового и исторического значения, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурно-бытового и исторического значения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Общее количество посещений сельских клубов, музея поселения на 1000 человек населения | ед. | 654,0 | 656,0 | 656,0 |  |
| 5. | Количество посещений музеев | чел. | 2700 | 2870 | 2870 |  |
| 7. | Численность участников культурно - досуговых формирований | чел. | 600 | 600 | 600 |  |

3. Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма | всего | 5733,9 | 5733,6 |
|  |  | областной бюджет | 2573,3 | 2573,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3160,6 | 3160,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                Г.В. Бадаев