АДМИНИСТРАЦИЯ

- КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019 г.                                  № 25                             х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 г. № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 13.11.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                          Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 20.03.2019 № 25

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2018 год

1. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство общей территории населенных пунктов сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения с привлечением предприятий и учреждений, расположенных на подведомственной территории | Проведены работы по наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов Красновского сельского поселения, ликвидации свалок, очагов сорной растительности. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 915,9 | 915,7 | 43 521,1 |
| 2 | Благоустройство кладбищ сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения с привлечением предприятий и учреждений, расположенных на подведомственной территории | Проведены работы по благоустройству кладбищ сельского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 244,4 | 244,4 | 8 244,4 |
| 3 | Высадка зеленых насаждений, закладка цветников | Администрация Красновского сельского поселения с привлечением предприятий и учреждений, расположенных на подведомственной территории | Проведены работы по посадке древесно-кустарниковой растительности в рамках проведения Дня древонасаждения, закладке цветников. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 36,8 | 36,8 | 2 36,8 |
| 4 | Организация сбора ртутьсодержащих отходов | Администрация Красновского сельского поселения с привлечением предприятий и учреждений, расположенных на подведомственной территории | . Организовано место сбора ртутьсодержащих отходов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 23,4 | 23,4 | 1 23,4 |
| 5 | Обеспечение рационального водопользования на территории Красновского сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения | Проведены мероприятия по берегоукреплению | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество действующих санкционированных объектов временного размещения твердых бытовых отходов | объектов | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию населения | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 3. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей | процентов | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| 4. | Высадка зеленых насаждений, закладка цветников | процентов | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| 5. | Отлов бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей | голов | - | 40 | - |  |

3. Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 1220,5 | 1220,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1220,5 | 1220,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

4. Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год

Проведя расчеты степени достижения цели и решения задач муниципальной программы по  формуле Сд=Зф/Зп х 100%, где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

были выявлены следующие результаты:

Сд1=0:1 х 100% = 0 %

Сд2= 4:4 х 100% = 100%

Сд3 = 99,0:99,0 х 100% = 100%

Сд4 = 99,0:99,0 х 100% = 100%

Сд5=0:40 x 100%=0%

В 2018 году обеспечено выполнение трех основных мероприятий муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определили по формуле Уф = Фф/Фп х 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Уф1 = 915,7/915,9 х 100% = 100

Уф2 = 244,4/244,4 х 100 = 100

Уф1 = 36,8/36,8 х 100% = 100

Уф2 = 23,4/23,4 х 100 = 100

Уровень финансирования муниципальной программы из средств местного бюджета составил 100 %.

С учетом выше изложенного в соответствии с разделом 4 Программы в рамках оценки эффективности реализации муниципальной программы может быть сделан вывод о том, что "Программа выполняется".

Таким образом, отмечается, что целевые показатели Программы по результатам за 2018 год в основном достигнуты, выполнение составило 80 %. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                      Г.В. Бадаев