- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 г.                             №  42                        х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 г. № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018г № 96 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Муниципальная политика», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                         Г.В. Бадаев

|  | Приложение к постановлению Администрации Красновского сельского поселения от 29.04.2020 № 42 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2019 год

Приоритеты муниципальной политики Красновского сельского поселения определены исходя из Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 12.12.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования  системы государственного управления», Указа Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы», Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 256 «О федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», Областного закона от 21.06.2007 № 715-ЗС «Об областном государственном заказе на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Ростовской области», Областного закона от 11.11.2010 № 492-ЗС «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области», Областного закона от 01.03.2017 № 1025-ЗС «Об общественной палате Ростовской области», Областного закона от 29.12.2003 № 85-ЗС «О порядке опубликования и вступления в силу Устава Ростовской области, областных законов, постановлений Законодательного Собрания Ростовской области, правовых актов Губернатора Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области», Областного закона от 22.07.2010 № 447-ЗС «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом», постановления Правительства Ростовской области от 01.10.2014 № 667 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Ростовской области», Методики подбора кадров в органах государственной власти Ростовской области, утвержденной решением Совета по вопросам государственной гражданской службы Ростовской области при Губернаторе Ростовской области от 28.06.2011 № 2, постановлением Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 153 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области».

К приоритетным направлениям муниципальной политики Красновского сельского поселения, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

оптимизация системы муниципального управления;

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы и повышение качества его формирования;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы;

содействие развитию институтов гражданского общества;

повышение гражданской активности населения Ростовской области;

расширение взаимодействия органа местного самоуправления и институтов гражданского общества;

проведение социологических исследований с целью отслеживания социального самочувствия населения, изучения проблемного поля, оценки населением работы органа местного самоуправления и должностных лиц муниципального уровня;

организация официального опубликования нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации в печатном издании, являющемся официальным источником опубликования правовых актов Красновского сельского поселения, организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте органа местного самоуправления;

совершенствование муниципального управления на территории Красновского сельского поселения в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации), проживающего на территории Красновского сельского поселения;

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Красновского сельского поселения.

Целью муниципальной программы являются совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества Красновского сельского поселения.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Официальный вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Расходы в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» составили 132,7 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 г. № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения» утвержден план реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию программы на 2019 год предусмотрено 132,7 тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрено выполнение 13 основных мероприятий. В 2019 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Развитие территориального общественного самоуправления.

Основное мероприятие 2. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Красновском сельском поселении.

Основное мероприятие 3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих.

Основное мероприятие 4. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование лиц, состоящих в муниципальном резерве управленческих кадров.

Основное мероприятие 5. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Красновском сельском поселении.

Основное мероприятие 6. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы.

Основное мероприятие 7. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы.

Основное мероприятие 8. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом.

Основное мероприятие 9. Поддержка СО НКО.

Основное мероприятие 10. Официальная публикация нормативно-правовых актов Красновского сельского поселения в печатном издании, являющемся официальным источником опубликования правовых актов Красновского сельского поселения.

Основное мероприятие 11. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте органа местного самоуправления Красновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Основное мероприятие 12. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации

Основное мероприятие 13. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории

Красновского сельского поселения

Подробные сведения о результатах реализации муниципальной программы приведены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 132,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 132,7 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

В 2019 году было запланировано достижение двадцати показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

Фактическое выполнение показателей:

Показатель 1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления.

Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию.

Показатель 3. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества

Показатель 4. Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органа местного самоуправления Красновского сельского поселения.

Показатель 5. Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Ростовской области.

Показатель 6. Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.

Показатель 7. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса.

Показатель 8. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров.

Показатель 9. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров.

Показатель 10. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование.

Показатель 11. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию.

Показатель 12. Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве.

Показатель 13. Доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования и иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Красновского сельского поселения.

Показатель 14. Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв по результатам аттестации.

Показатель 15. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет.

Показатель 16. Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ.

Показатель 17. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества.

Показатель 18. Доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном издании, являющемся официальным публикатором правовых актов Красновского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Показатель 19. Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством.

Показатель 20. Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Красновского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1;

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Со = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 3/3 = 1

- Эффективность использования средств бюджета Красновского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения: Эис = 1 / 1 = 1. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1  х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 27.12.2019 № 128 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Развитие территориального общественного самоуправления | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение активности и инициативности жителей поселения. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. Повышение уровня гражданской активности населения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей муниципального образования | Повышение активности и инициативности жителей поселения. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. Повышение уровня гражданской активности населения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей муниципального образования | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Красновском сельском поселении | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование лиц, состоящих в муниципальном резерве управленческих кадров | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование и подготовка муниципального резерва управленческих кадров | формирование и подготовка муниципального резерва управленческих кадров |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Красновском сельском поселении | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Красновском сельском поселении | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Красновском сельском поселении |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | внедрение в органе местного самоуправления Красновского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | внедрение в органе местного самоуправления Красновского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов |  |
| 7 | Основное мероприятие 7. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы |  |
| 8 | Основное мероприятие 8. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв |  |
| 9 | Основное мероприятие 9. Поддержка СО НКО | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | оказание СО НКО финансовой поддержки на конкурсной основе с целью вовлечения СО НКО к оказанию социальных услуг, повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО | оказание СО НКО финансовой поддержки на конкурсной основе с целью вовлечения СО НКО к оказанию социальных услуг, повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО |  |
| 10 | Основное мероприятие 10. Официальная публикация нормативно-правовых актов Красновского сельского поселения в печатном издании, являющемся официальным источником опубликования правовых актов Красновского сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в печатном издании | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в печатном издании |  |
| 11 | Основное мероприятие 11. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте органа местного самоуправления Красновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  |
| 12 | Основное мероприятие 12. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Администрация Красновского сельского поселения МБУК КСП ТР «КДЦ» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | сохранение межэтнической стабильности в Ростовской области, интеграция мигрантов в российское общество; преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями | сохранение межэтнической стабильности в Ростовской области, интеграция мигрантов в российское общество; преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями |  |
| 13 | Основное мероприятие 13. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Красновского сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения МБУК КСП ТР «КДЦ» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона | создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 132,7 | 132,7 | 132,7 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 132,7 | 132,7 | 132,7 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 4. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование лиц, состоящих в муниципальном резерве управленческих кадров | Всего | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 10. Официальная публикация нормативно-правовых актов Красновского сельского поселения в печатном издании, являющемся официальным источником опубликования правовых актов Красновского сельского | Всего | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 11. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте органа местного самоуправления Красновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

- По остальным Основным мероприятиям муниципальной программы показатели нулевые.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления | единиц | 52,1 | 52,2 | 52,2 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 33,3 | 34,0 | 34,0 | - |
| 3. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | процентов | 36,0 | 38,0 | 38,0 | - |
| 4. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органа местного самоуправления Красновского сельского поселения | процентов | – | 25 | 25 | - |
| 5. | Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Ростовской области | процентов | 65,0 | 70,5 | 70,5 |  |
| 6. | Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление | процентов | 2 | 10 | 10 |  |
| 7. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 0 | 10 | 10 |  |
| 8. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 0 | 10 | 10 |  |
| 9. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 0 | 10 | 10 |  |
| 10. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 83,3 | 83,3 | 83,3 |  |
| 11. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 37 | 38 | 38 |  |
| 12. | Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | процентов | 16,6 | 17 | 17 |  |
| 13. | Доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования и иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Красновского сельского поселения | процентов | 16,6 | 17 | 17 |  |
| 14. | Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв по результатам аттестации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ | единиц | 1 | 2 | 2 |  |
| 17. | Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества | процентов | 0 | 10 | 10 |  |
| 18. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном издании, являющемся официальным публикатором правовых актов Красновского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 19. | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Красновского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 20. | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Красновского сельского поселения | процентов | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |