Приложение № 1

к протоколу заседания Комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации Красновского сельского поселения    от 23.11.2018 № 2

УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации Красновского сельского поселения    от 23.11.2018 № 2-1

План

работы с муниципальным резервом управленческих кадров на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение потребности в муниципальном резерве | ежемесячно/ ежеквартально | специалист по кадровой работе |
| 2. | Размещение объявления о формировании муниципального резерва на официальном сайте Администрации Красновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном бюллетене «Муниципальный вестник Красновского сельского поселения» | до 1 февраля | специалист по кадровой работе |
| 3. | Прием документов | до 15 февраля | специалист по кадровой работе |
| 4. | Оценка кандидатов на включение в муниципальный резерв | до 30 марта | специалист по кадровой работе |
| 4.1. | анализ документов |  |  |
| 4.2. | индивидуальное собеседование |  |  |
| 4.3. | тестирование |  |  |
| 4.4. | групповые дискуссии |  |  |
| 4.5. | написание эссе |  |  |
| 5. | Заседание Комиссии | до 7 апреля | председатель Комиссии, секретарь Комиссии |
| 6. | Выдача индивидуальных планов | до 20 апреля | глава Администрации |
| 7. | Работа с резервистами | до 15 декабря | кадровая служба (специалист по кадровой работе) |
| 7.1. | направление на получение дополнительного профессионального образования |  |  |
| 7.2. | стажировка |  |  |
| 7.3. | привлечение резервистов к различным видам работ (экспертная, аналитическая, научная, проектная работа, наставничество и пр.) |  |  |
| 7.4. | информационная и методическая поддержка |  |  |
| 8. | Представление резервистами отчетов о выполнении индивидуальных планов | до 30 декабря | резервист, специалист по кадровой работе |
| 9. | Представление отчета о подготовке муниципального резерва, включая оценку эффективности работы с муниципальным резервом | до 1 февраля следующего года | специалист по кадровой работе |