АДМИНИСТРАЦИЯ

- КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015 г.                                  № 41                             х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2013 г. № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 13.11.2013 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»», по результатам за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от  30.04.2015 № 41

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»

по результатам за 2014 год

1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» за  2014 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Красновского сельского поселения, министерство ЖКХ Ростовской области | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 31418,1 | 25900,6 | 1 25900,6 |
| 1.1. | Реконструкция водопроводных сетей в х. Красновка Тарасовского района Ростовской области | Администрация Красновского сельского поселения, министерство ЖКХ Ростовской области | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 26431,1 | 25900,6 | 1 25900,6 |
| 1.2. | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в п. Весенний Тарасовского района Ростовской области | Администрация Красновского сельского поселения, министерство ЖКХ Ростовской области | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4987,0 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт и содержание водопроводных сетей | Администрация Красновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 775,5 | 775,1 | 1 295,9 |
| 3 | Ремонт и содержание сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Красновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 430,0 | 410,7 | 7 410,7 |
| 4 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | Администрация Красновского сельского поселения, министерство ЖКХ Ростовской области | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 87,1 | 69,9 | 69,9 |  |
| 3. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красновского сельского поселения | процентов | 27,8 | 27,8 | 27,8 |  |
| 4. | Уровень газификации населения Красновского сельского поселения | процентов | 38,5 | 38,5 | 38,5 |  |

3. Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения | всего | 32623,6 | 27086,4 |
|  |  | областной бюджет | 29124,5 | 24009,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3499,1 | 3076,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| - 4. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Красновского сельского поселения - «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения», - в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 5517,5 | 530,5 |
| 1.1. Реконструкция водопроводных сетей в х. Красновка Тарасовского района Ростовской области | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 530,5 | 530,5 |
| 1.2. Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в п. Весенний Тарасовского района Ростовской области | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием софинансирования | 4987,0 | - |
| 2. Ремонт и содержание водопроводных сетей | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 0,4 | 0,1 |
| 3. Ремонт и содержание сетей наружного (уличного) освещения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 19,3 | - |
| ВСЕГО: |  |  | 5537,2 | 530,6 |

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2014 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности проводится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного и областного бюджетов.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 2 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

С1=100/100=1

С2=69,9/69,9=1

С3=27,8/27,8=1

С4=38,5/38,5=1

Значение показателей равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

Р=4/4*100%= 100%

Значение показателя результативности Р равно или больше
80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств местного и областного бюджетов» производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

П=27086,4/32623,6*100%=83 %

Оценка степени соответствия фактических затрат местного и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы запланированному уровню:

значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П больше 80 процентов,  таким образом степень соответствия фактических затрат местного и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

Э=83/100=0,83

Оценка эффективности использования средств местного и областного бюджетов при реализации муниципальной программы:

значение показателя эффективность использования средств местного и областного бюджетов Э меньше 1, соответственно  эффективность оценивается как высокая.

Глава Красновского

сельского поселения                                                Г.В. Бадаев