ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

- КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2015 г.                                  № __                             х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2013 г. № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 13.11.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»», по результатам за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от  __.__.2015 № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

по результатам за 2014 год

1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за  2014 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение спортивных мероприятий | Администрация Красновского сельского поселения | повышение мотивации жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления спортсменов поселения на спортивных соревнованиях районного и межрайонного уровня | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 96,6 | 91,5 |  |
| 2 | Приобретения спортивного оборудования и инвентаря | Администрация Красновского сельского поселения | развитие инфраструктуры физической культуры и спорта поселения; создание условий, обеспечивающих возможность жителям поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 167,5 | 163,0 | 9 163,0 |
| 3 | Содержание спортивных объектов сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения | создание условий и проведение в Красновском сельском поселении на высоком организационном уровне спортивных соревнований местного значения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 32,9 | 32,6 |  |

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 27,1 | 29,1 | 29,1 |  |
| 2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 66,7 | 67,5 | 67,5 |  |
| 3. | Занятие спортсменами поселения общекомандного места в спортивных состязаниях районного и межрайонного уровня | место | - | 1-10 | 1-10 |  |
| 4. | Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в спортивных кружках и секциях | человек | 402 | 407 | 407 |  |
| 5. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 95 | 95 | 96 |  |

3. Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 297,0 | 287,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 297,0 | 287,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| - 4. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Красновского сельского поселения - «Развитие физической культуры и спорта», - в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1. Проведение спортивных мероприятий | повышение мотивации жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления спортсменов поселения на спортивных соревнованиях районного и межрайонного уровня | повышение мотивации жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления спортсменов поселения на спортивных соревнованиях районного и межрайонного уровня | 5,1 | - |
| 2. Приобретения спортивного оборудования и инвентаря | развитие инфраструктуры физической культуры и спорта поселения; создание условий, обеспечивающих возможность жителям поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни | развитие инфраструктуры физической культуры и спорта поселения; создание условий, обеспечивающих возможность жителям поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни | 4,5 | - |
| 3. Содержание спортивных объектов сельского поселения | создание условий и проведение в Красновском сельском поселении на высоком организационном уровне спортивных соревнований местного значения | создание условий и проведение в Красновском сельском поселении на высоком организационном уровне спортивных соревнований местного значения | 0,3 | - |

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2014 год

Оценка эффективности муниципальной программы включает проведение оценок:

-  степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  производится по следующей формуле:

,

S1=29,1/29,1*100%=100%

S2=67,5/67,5*100%=100%

S3=1-10/1-10*100%=100%

S4=407/407*100%=100%

S5=96/95*100%=101%

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы по результатам 2014 года достигла 100 % (С=501/5=100%).

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=287,1/297,0*100%=96%

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

Э=100/96*100%=104%

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

M=j−1l(Rj)l×100%

М=3/3*100%=100%

Таким образом, степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая.

Глава Красновского

сельского поселения                                                Г.В. Бадаев